云 南 大 学

“211工程”三期

地方政府资助重点学科建设项目

年 度 目 标 责 任 书

（二零一零年度）

项目名称： 次区域国际经济一体化与云南面向“两亚”的外向型经济发展研究

承担单位： 发展研究院

负 责 人： 杨先明

联系电话： 5031454

# E – mail :   xmyang@ynu.edu.cn

填表日期：  2010 年3月 20日

云南大学重点项目建设办公室制

一、2010年建设目标

1、学科方向凝练和学科结构调整与优化（学科学位点建设） （1）次区域国际经济一体化与沿边开放理论与战略 （2）面向东南亚、南亚的贸易投资与国际经济合作发展研究 （3）中国（云南）与东南亚、南亚区域经济合作中的人口、资源与环境问题研究 （4）中国（云南）面向东南亚、南亚开放的国际政治经济关系研究 2、队伍建设方面 引进2名学术研究团队成员 3、科学研究（科研项目的组织和争取，科研成果奖，高质量论文发表、出版专著，专利获取，提供决策咨询等方面） （1）发表“区域一体化经济学”基础理论研究论文30篇，积极开展本学科理论建构的前沿问题、核心内容和基本框架的学术研究； （2）开展专著“区域一体化经济学――基于中国（云南）与‘两亚’国际合作研究”沿边区域案例系列丛书撰写，基本完成初稿撰写，对本项目涉及的热点问题和重要领域进行实证研究，经验探索和案例分析。 （3）完成以中国（云南）面向“两亚”的国际经济合作，沿边开放为主要研究领域的专项政策研究和调研20项，提供20项研究报告，其中提供政策咨询报告15项。 4、人才培养（创新性培养方法、培养模式改革、人才培养质量提升，优秀教材建设、教学成果奖，优博培育，人才培养基地和教学示范中心建设，国家和省部级学生竞赛，学生学术交流等方面） （1）培养主干与相关学科研究领域的博士生20名，硕士生90人，培养云南优硕、优博6人以上。 （2）推动中国与东盟国家学者的合作课题研究2人次，推动本学科的开放性建设与发展。 5、实验室与科研基地建设 无 6、学术交流（举办或者参加国内外重要学术会议，国内外著名大学/研究机构讲学，重要学术会议特邀报告/发言，国际合作研究与学术交流等方面） 参加国内重要学术会议2人次，参加在国外举行的学术会议4人次，开展次区域范围内的国际合作研究1项。 7、服务地方社会发展、经济建设方面 为云南省在对外开放新时期面向东南亚、南亚发展外向型经济提供理论依据和决策支持的研究报告3份。 8、其他

二、2010年主要建设内容

（一）开展三个方向的研究 1、以金融经济研究所为依托，整合校内相关资源和队伍，开展“次区域国际经济一体化与沿边开放理论与战略”方向的研究 以全球化背景下次区域国际经济一体化趋势与我国沿边开放的互动关系为出发点，研究东南亚、南亚次区域国际经济一体化的基本特点、合作框架、实际进程以及一体化的障碍，以及对我国沿边经济开放产生的机遇、挑战和次区域经济合作运行的影响，以此为基点的战略设计和对策研究。 （1）经济全球化与国际经济区域一体化的发展趋势、理论发展对东南亚、南亚次区域经济一体化的影响，主要的次区域经济一体化的经验特点对中国参与多层次的区域一体化进程借鉴研究，通过利弊比较、产业跨国转移、国家安全等问题的研究，探索我国最佳次区域合作领域的选择。 （2）开展自由贸易区效应与中国—东盟自由贸易区的贸易效应研究，重点从收益与成本的角度研究中国－东盟自由贸易区的福利效应和风险问题；中国—东盟自由贸易区建设与中国（云南）参与东南亚国际经济合作的经济基础与体制基础。 （3）在中国与印度国际经济合作框架下开展对中国（云南）与印度发展经贸的战略方向与条件支持；与中国（云南）—印度北部国际通道建设对应的经济贸易投资战略，以及相关的理论问题与对策支持研究。 （4）展开对次区域国际经济一体化进程与沿边开放理论创新，沿边开放战略选择，人民币在次区域范围的特殊作用的发挥、以及形成周边国际产业合作带化的相关问题研究。 2、以产业经济研究所为依托，整合校内相关资源和队伍，开展“面向东南亚、南亚的贸易投资与国际经济合作发展”方向的研究 以东南亚、南亚为重点，从理论到实践系统研究我国、尤其是云南省与上述地区的国家多边、双边商品贸易、服务贸易和直接投资问题，以及国际经济合作等领域面临的问题和对策，研究后WTO时期与相关国家贸易与投资协调机制，加强为现实的开放经济服务的针对性。 （1）WTO与中国－东盟自由贸易区的贸易与投资制度协调机制问题；中国－东盟自由贸易区的贸易与投资进程、障碍与效应；中国与东盟的产业竞争力与贸易平衡问题；中国与东盟的投资体制与国际直接投资问题，中国与东盟的服务贸易体制与发展问题。 （2）中国（云南）与南亚主要与印度等南亚国家的商品贸易、服务贸易和直接投资问题研究，根据比较研究分析产业竞争优势与产业合作领域，贸易与投资的便利化问题，云南与印度等南亚国家的科技合作等国际经济问题。 （3）中国（云南）与周边国家展开边境贸易问题与跨境经济合作区问题研究。借鉴其他国家的经验与教训，根据云南与周边国家的发展水平和经济结构，研究包括边境贸易与一般贸易的协调发展问题，跨境经济合作区的体制选择和政策协调机制问题。 3．以人口、资源与环境经济研究所为依托，整合校内相关资源和队伍，开展“中国（云南）与东南亚、南亚区域经济合作中的人口、资源与环境问题”方向的研究 从区域经济合作中的人口资源环境协调发展，以及东南亚、南亚次区域在实现我国两个市场两种资源战略中的重要地位出发，研究区域经济一体化进程中的要素流动、环境保护的国际协调机制问题，以及资源合作开发和资源安全问题。 （1）次区域国际经济一体化进程和国家之间跨境人口与劳动力流动的经济社会影响研究，重点研究GMS国家之间的人口流动和相关效应； 中国参与GMS合作的省区与周边国家人口跨国流动的规模、趋势和相应产生的社会经济问题与对策。 （2）展开中国（云南）与东南亚、南亚区域经济合作中的战略性资源问题研究，主要包括该地区的油气资源开发与合作、电力能源开发与合作、矿产资源开发与合作等研究，如何实现协调开发，解决好开发与保护的关系，解决资源输出国和输入国的利益协调是研究的重点。 （3）在GMS合作中存在着相互关联的地缘环境问题，展开云南与GMS（大湄公河次区域）国家的跨境生态环境保护与国际协调机制研究，包括国际河流的生态冲突与生态保护协调机制，该地区的森林开发与生态保护等问题，研究在各种利益群体参与情况下如何形成环境保护的有效协商机制 4．以国际经济研究所为依托，整合校内相关资源和队伍，开展“中国（云南）面向东南亚、南亚开放的国际政治经济关系研究”方向的研究。 从次区域经济一体化的国际政治关系背景的视角，重点研究东南亚、南亚国际政治关系变化与趋势对次区域经济一体化和对中国参与东南亚、南亚区域经济合作的影响，以及在国际政治关系不确定情况下中国（云南）在周边国家的合作战略与对策。 （1）展开对东南亚、南亚国际政治关系变化趋势、特点与中国－东盟自由贸易区建设进程关系研究；重点研究东南亚国家政治稳定状况与对华关系的影响；研究各国政局稳定与动荡对其经济增长的影响程度。 （2）展开中国－东盟自由贸易区与GMS合作中的国际关系问题研究。 GMS（大湄公河次区域）国家政治稳定与发展对中国－东盟自由贸易区建设进程的影响，以及发展双边或多边国际关系对次区域国际经济一体化的作用。 （3）东南亚、南亚各国政局变化对市场环境、币值状况和投资环境的影响，重点研究我国在周边国家投资领域选择和如何规避由于政局不稳定、投资环境不确定而产生的风险问题；云南在周边国家建立国际产业合作带的风险评估和相应的对策。 （二）建设管理 建议以所为核心的课题研究责任制。 加强管理，对下达的项目适时跟踪、监督、检查，研究和解决项目建设中的具体的问题。 认真落实学术论文资助。 （三）师资队伍建设与创新人才培养 以培养在全国具有学术影响力和竞争力的青年学术带头人为创新人才计划的核心内容，初步建立具有前沿学科优势的创新团队。力争实现全省优秀博士论文2篇，新增1名省部级中青年学术带头人，在“沿边开放与区域一体化理论”、“面向两亚的国际经济合作研究”、“中国（云南）－两亚国际政治关系研究”以及“中国（云南）与周边国家人口、资源与环境问题研究”等方向形成国内一流的研究团队，创造出既具有区域特色又站在学科前沿，获得国家级奖励和省部级的重要基础与应用成果。在项目建设期间，培养博士生20人，硕士生90人，培养云南优硕、优博6人以上。 以各方向创新团队为师资队伍与人才培养平台，形成开放、竞争、激励相互支撑的人才成长环境和培养体制，构建以创新人才为中心的教学指导计划、学术研究方案、实践操作流程和对外交流通道，专人负责，团队协作，目标管理和全程服务的培养体系。

三、2010年建设预期成果/成效

（一）重大突破的努力 开展兼融边疆经济学、次区域经济理论、空间经济学、国际投资理论和地缘经济理论于“中国（云南）面向两亚经济合作”与“沿边开放”研究中，总结和探索“区域一体化经济学”的一般性理论体系、分析框架和研究内容，开展案例研究和实证分析，为中国（云南）参与国际经济合作，融入世界经济一体化体系提供具有学科平台支撑的理论研究与政策咨询。 （二）获得高质量课题研究成果 1．发表“区域一体化经济学”基础理论研究论文10篇，积极开展本学科理论建构的前沿问题、核心内容和基本框架的学术研究； 2．开展专著“区域一体化经济学――基于中国（云南）与‘两亚’国际合作研究”沿边区域案例系列丛书撰写，对本项目涉及的热点问题和重要领域进行实证研究，经验探索和案例分析。 3、完成以中国（云南）面向“两亚”的国际经济合作，沿边开放为主要研究领域的专项政策研究和调研5项，提供5项研究报告，其中提供政策咨询报告4项。

四、2010年经费投入及使用计划

单位：万元

| 2010年专项经费额度 | 30 |
| --- | --- |
| 专项经费使用计划 |
| 支 出 科 目 | 金 额 | 使用事由 |
| 理论经济学一级学科博士点建设经费 | 5 | 学科建设年度投入 |
| 学术梯队培养费 | 2 | 用于学术梯队的培养和培训 |
| 外聘专家劳务费 | 0 |  |
| 差旅费 | 3 | 用于出席相关学科建设会议的差旅费，6人×1次×5000＝3万元 |
| 出版费 | 4 | 用于论文发表的版面费、和专著出版费 |
| 资料费 | 10 | 购买社会经济数据库、书籍和相关资料 |
| 设备费 | 3 | 购买电脑、投影仪、打印机等办公设备 |
| 专项研究费 | 3 | 支撑学科建设的3个研究方向设立1个专项研究课题，1×3＝3万元 |

五、2010年仪器设备/大型资料（库）购置计划

| 序号 | 名 称 | 单价 （万元/台套） | 拟购数量 （台/套） | 总金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 投影仪 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 数据库使用权购买 | 10 | 1 | 10 |

六、截止2009年度项目建设情况

说明该项目目前已具备的条件，已经取得的主要成果、进展、成效和执行情况。 1.已建立管理制度，制定出台学术论文自主公告。 2.启动了三个方向的课题研究，研究进度进展到课题设计细化、资料、数据收集。 3.已发表学术论文30余篇，专著2部，决策咨询报告3份。 4.培养次区域经济一体化方向的博士研究生1人，硕士研究生5人。 5.学术团队成员到泰国、越南开展学术交流3人次 6.获得亚洲开发银行金边计划研究项目1项。 2009年的项目建设进展顺利，为项目全面完成奠定了良好基础。

七、项目建设及管理各方签署意见及签名

重点学科建设项目负责人签署意见 签 名： （公 章） 年 月 日

财务处负责人签署意见 签 名： （公 章） 年 月 日

重点项目建设办公室签署意见 签 名： （公 章） 年 月 日

“2111工程”三期建设领导小组组长签署意见 签 名： （公 章） 年 月 日

八、共同条款

签约各方须严格遵守《云南大学“211工程”三期建设项目管理办法》和《云南大学“211工程”三期建设专项资金管理办法》。

（1）在项目建设过程中，与项目相关的各方应密切配合、相互协作，保证计划的顺利进行。项目组在建设过程中如无正当理由，应保证目标责任书中的各项计划指标如期按时完成，否则学校有权停拨或缓拨项目组建设经费；对在建设过程中造成重大不良影响或失误的单位和个人，要追究有关当事人责任。

（2）在目标责任书执行过程中，学校根据专项资金到位情况，及时拨款，项目组在划拨款项额度内按照计划严格使用，围绕标志性成果的培育和产出来提高资金使用效益。

（3）重点项目办、财务处等管理部门须及时处理项目组提交的各种申请、报告等材料，及时办理项目组建设过程中所需办理的事项。

（4）项目组必须在年度末按时提交年度计划执行情况总结报告，并按项目总体要求和安排接受项目中期评估和总体验收。

（5）目标责任书执行过程中，任何一方提出变更目标责任书有关内容时，应按《云南大学“211工程”三期建设项目管理办法》的有关规定执行。

（6）项目组建设经费的使用应严格遵守《云南大学“211工程”三期建设专项资金管理办法》。

（7）项目组在项目建设过程中，仪器设备的购置应严格遵守学校资产和仪器设备管理规定。

（8）项目组在项目建设过程中，如涉及实验室改造工程项目，项目建设应严格遵守学校相关规定。

（9）目标责任书正式文本一式三份，分存重点项目建设办公室、财务处和项目负责人各一份。